## REKAPITULACIJA
POPIS DEL
KANALIZACIJA KRMELJ - ODVAJANJE ZALEDNE VODE
REKAPITULACIJA
A | ZEMELJSKA in GRADBENA DELA | EUR
| METEORNA KANALIZACIJA zaledna voda: | 0
| SKUPAJ | 0
DDV: Obrnjena davčna obveznost po 76.a členu ZDDV-1.
POJASNILO:
Na parceli bodočega objekta DSO Bivalne enote Krmelj se je pri izvedbi zemeljskih del ugotovilo , da je parcela obremenjena z dotokom zalednih voda. Parcela je velikosti cca 1000 m2 in je po konfiguraciji terena umeščena v pobočje kotanjasto, tako da se na parcelo stekajo površinske predvsem pa zaledne vode z višje-ležečega zaledja. Preko parcele se je pri izkopu gradbene jame naletelo na sicer predhodno zapuščen kanal-kineto, ki je odvajala meteorno vodo ,ki je očitno stalni dotok iz gornjega nekdanjega zajetja (vodovod). Ta kanalizacija je pred izvedebo DSO Bivalne enote Krmelj preusmerjena z novim meteornim kanalom, ki pa ni prilagojena na bodočo izrabo prostora (dvorišče-poglobljena niveleta dvorišča z ozirom na obstoječi teren-cca 1,50 m). Problem je v tem da je dotok v priključni jašek (kineta) višji kot je nova niveleta dvorišča, kjer se locirani jašek nahaja. Zato je potrebno izvesti nov priključni kaskadni jašek na omenjen stalni odtok iz bivšega črpališča (v suhem vremenu je vodni tok cca 2 l/s) in sicer cca 5 m gorvodno in ga priključiti na že izveden jašek.
Poleg stalnega toka omenjene meteorne kanalizacije se je pri izvedbi zemeljskih del odkrilo še tri cevi profila 125,.200,160 mm , ki odvajajo vodo iz višjeležečih parcel- nekatere očitno tudi kot odvodnjavanje iz greznic. Tudi sicer je po pripovedovanju domačinov zaledje polno vodnih žepov, katera se preceja skozi žile v zemljini v dolino-vse na parcelo predmetne gradnje. Polega drenažne kanalizacije, se zaledje opornega zidu (ob parcelni meji SV) zasuje z drenažnim materialom (drenažni pesek). Pri izvedbi tega opornega zidu in drenažnega kanala se prej omenjeni kanalizacijski vodi pretrgajo- zato jih je potrebno obnoviti, ter jih priključiti na novo izvedeno meteorno kanalizacijo-da se vode kontrolirano odvajajo in ne ogrožajo parcele z eventuelnim zdrsom pobočja.

## Popis del
ŠT. | NAZIV | ENOTA | KOLIČINA | CENA/ENOTO | SKUPAJ
METEORNA KANALIZACIJA zaledna voda:
1. | Zakoličba trase kanalov in jaškov.
|  | m | 40 |  | 0
2. | Izkop jarka za kanale in jaške z odlaganjem materiala na stran. Naklon sten izkopa prilagoditi drsnemu kotu zemljine. Izvedba vseh ukrepov za preprečtev zdrsa zemljine v jarek.
|  | m3 | 70 |  | 0
3. | Planiranje in komprimiranje dna jarka pred izdelavo posteljice.
|  | m2 | 40 |  | 0
4. | Dobava in vgrajevanje peščenega materiala 0-16 mm za izdelavo posteljice v debeline do 10cm
|  | m3 | 3 |  | 0
5. | Dobava in vgrajevanje peščenega materiala 0-16 mm za zasip okrog cevi in 30cm nad cevmi
|  | m3 | 12 |  | 0
6. | Dobava in polaganje drenažne cevi po navodilih proizvajalca. Cev se položi na podložni betom. Vključno z fazonskimi kosi in geotekstilom nad cevjo
| DN 150 | m | 45 |  | 0
| DN 250 | m | 45 |  | 0
7. | Dobava in polaganje ločilnega geotekstila - vertikalno polaganje med drenažno nasutje in nasutje iz zemljine, za upornim zidom in pomožnim objektom.
|  | m2 | 120 |  | 0
8. | Dobava in vgradnja drenažnega peska 16-32mm za drenažno nasutje za opornim zidom in pomožnim objektom, v širini do 100cm.
|  | m3 | 105 |  | 0
9. | Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi po navodilih proizvajalca. Razred togosti SN8 po navodilu proizvajalca. Vključno s fazonskimi kosi. Gravitacijska kanalizacija.
DN 160
|  | m | 10 |  | 0
DN 200
|  | m | 10 |  | 0
DN 250
|  | m | 10 |  | 0
DN 300
|  | m | 14 |  | 0
10. | Dobava in vgrajevanje kompletnih tipskih betonskih vodotesnih jaškov, iz betonskh cevi. Vključno z obdelavo dna, izvedbo priključkov,…
Jašek fi 100 cm globine 1,50 - 2,00 m
|  | kos | 1 |  | 0
Jašek fi 100 cm globine 2,00 - 2,50 m
|  | kos | 1 |  | 0
11. | Dobava in montaža talnih LTŽ pokrovov reviz. Jaškov, D = 600 mm. Nosilnost B125 KN.
|  | kos | 2 |  | 0
12. | Priklop obstoječe kanalizacije na niveliran jašek. Komplet potrebna dela - prilagoditev višin na novo višino jaška.
|  | kom | 5 |  | 0
13. | Spajanje obstoječe kanalizacije iz BC na novo kanalizacijo iz PVC cevi (v kompletu spajanje, tesnenje, obbetoniranje spoja, primerna ureditev in utrditev obstoječega nasipanega terena v območju novo speljane trase)
|  | kom | 4 |  | 0
14. | Demontaža obstoječega LTŽ pokrova na jašku meteornih vod ter niveliranje obstoječega betonskega jaška na višino prilagojeno projektu zunanje ureditve ter obdelava priključkov ter dna jaška (rezanje betonske cevi, obdelava priključkov ter dna jaška s fino cementno malto)
|  | kos | 4 |  | 0
15. | Zasip kanalskega rova z izkopanim materialom.
|  | m3 | 50 |  | 0
16. | Odvoz odvečnega materiala na trajno deponijo proti plačilu takse
|  | m3 | 20 |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0